## Plan1
RELATÓRIO DE TESTES - PROCESSO BPM DE IDOSO (SEDURB)
Item | Testador | Descrição (Bug, solicitação de ajuste ou melhoria) | Data (Teste) | Prioridade | Status | Feedback - Testador | Feedback - Desenvolvimento
Tela de Qualificar Atendimento
1 | Jucimara | Arrumação do layout da tela com devida disposição dos campos | 2014-08-01 |  | + - | Este foi melhorado, mas ainda não se encontra da forma adequada, essa disposição dos campos em uma linha vertical apenas não está legal. * Iremos encaminhar o modelo * | Favor enviar layout de como deve ser a tela.
2 |  | Não está sendo apresentado os campos obrigatórios na Tela |  |  | + - | Precisamos de fato dar uma melhor carimpada nisso aqui, para saber o que de fato é obigatório para o negócio | Aguardando mais informações
3 |  | O botão "Concluir" está apresentando erro, um dos motivos seria o fato também da não obrigatoriedade dos campos e validação dos seus tipos |  |  | ok
4 |  | Os campos de telefone, não possuem máscara e não informa como estes devem ser preenchidos |  |  | Não | Essa máscara seria apenas a nível de tela - COMO DISSE É UMA MÁSCARA APENAS A NÍVEL DE TELA EX: (79) 999840 0483 | Na documentação diz que os campos de telefone não possuem máscara
5 |  | Não existe validação dos tipos de dados permitidos para os campos na tela, nem a validação do número de caracteres permitido |  |  | OK | Nos que eu pude testar ok
6 |  | O cadastro de informações de endereço no cadastro do cidadão não está utilizando o serviço, e buscando as informações na nossa base interna de correios, o que proporciona também além da validação a busca do endereço pelo CEP. |  |  | Não | Estou enviado anexo o fluxo atualizado, contemplando o serviço e operação responsável por essa ação, desculpe por já não ter sido contemplado. * Foi disponibilizado o serviço pelo Marcio e atualizado o fluxo do processo e encaminhado novamente. * | Não encontrei na documentação nada referente a um serviço de busca de CEP. Não lembro também de termos conversado sobre este serviço. No entanto, como acredito ser uma implementação simples, podemos incluir esta 'change request' sem alterar a quantidade de horas do projeto.
7 |  | A tela de qualificar atendiemnto não permite que o cidadão realize "nova consulta por cpf" devido a obrigatoriedade dos campos | 2014-08-04 |  | OK |  | Corrigido.
8 |  | Quando da inclusão de um agendamento está sendo apresentado um erro "err_sys_001-erro interno", e não consigo cadastrar uma agendamento |  |  |  |  | É um erro do serviço, não da página.
9 |  | A listagem com os "serviços agendados e documentação necessária" já devem ser apresentados na tela, sem que eu precise solicitar sua verificação |  |  |  | Retirar o botão da tela. * O Botão permanece * | Corrigido.
10 |  | Não achei legal a forma de vizualização dos horarios disponíveis para agendamento, a viazualização através de uma painel com a grade de horário ficaria mais interessante, é imprtante que se siga layout apresentado no formulário digitalizado, pelo menos para a maioria dos casos |  |  |  |  | Poderia me reenviar o formulario digitalizado?
11 |  | Não está havendo uma validação de CPF na tela inical de "Consultar CPF" | 2014-08-04 |  |  | Não existe serviço para isso, pode ser uma simples validação do lado cliente javascripts ou no próprio servidor | Qual é o servico que deve ser utilizado para esta validação?
12 |  | Em alguns momentos quando pesquiso meu cpf (cidadão cadastrado), recebo uma mensagem de erro informando que "não tem atendimento para o cidadão escolhido", e nesse momento não é exibido na tela as informações do cidadão. |  |  |  | A mensagem de fato é essa: Só que como eu posso ter uma atendimento se eu ainda não passei do qualificar? Ou seja, eu não gerei nem senha nem protocolo. O máximo que eu posso ter nesse momento é agendamento, poderia me explicar melhor essa situação? | Não encontrei esta mensagem no código. Voce poderia detalhar melhor o problema? Se a mensagem for "Já existe um atendimento para o Cidadão escolhido", é porque já existe um processo BPM para o C.P.F. digitado, ou seja, o atendimento para o cidadão já se iniciou anteriormente e ainda não foi completado. Estamos falando de qual tela? Qualificação ou Realização de Atendimento?
13 |  | Quando da abertura da tela o serviços agendado não estava sendo visualizados na sua respectiva lista, e quando solicitado a inclusão de um agendamento apareceram dois registros na lista. |  |  |  |  | Corrigido.
14 |  | Ao clicar no botão "cadastrar agendamento" os campos inerentes ao agendamento desaparem da tela, estes deveriam permacer. E o botão do "Realizar o Agendamento" já seria o cadastro e estaria próximo aos campos a serm selecionados. |  |  |  | A TELA QUE IREI ENVIAR COM A PROPSTA DE LAYOUT IRÁ FACILITAR BASTANTE O ENTENDIMENTO | A sequencia é: 1- Botão 'Incluir Novo Agendamento'; 2- Escolher serviço, unidade e horário; 3- Botão 'Cadastrar Agendamento'. Não existe o botão 'Realizar o Agendamento'. Sobre a permanência dos campos na tela, na tomada de decisão após [AC 09], da a entender que os campos não devem permanecer, o usuário deveria clicar me 'Incluir Novo agendamento'. Deixo os campos na tela?